CHECKS & BALANCES VOOR RIOLERINGSPROJECTEN

Eén systeem.

Volledige controle.

Een geïntegreerd controlesysteem dat materiaalregistratie, voorraadbeheer, planning en facturatie verbindt — zodat geen enkel datapunt verloren gaat, ook niet als er morgen iemand wegvalt.

| Auteur: | Jolien — PM Infrastructuur |
| --- | --- |
| Datum: | Maart 2026 |
| Status: | Operationeel |

# Wat er op het spel staat

Bij rioleringsprojecten met gescheiden stelsels draait alles om twee soorten aansluitingen: huisaansluitingen (DWA + RWA per adres) en kolkaansluitingen (elke 25 meter twee RWA-kolken, onafhankelijk van het aantal huizen). De materiaalwaarde per project bedraagt €38.000+ aan huisaansluitingen en kolken alleen — exclusief arbeid en machines.

Vandaag is er geen systeem dat deze materialen structureel vastlegt. De gevolgen:

- Dataverlies bij personeelswissel: kennis zit in hoofden, niet in systemen. Bij vertrek ontstaat een gat dat maanden kost om te dichten.

- Geen zicht op stock: niemand weet hoeveel materiaal er op de werf ligt. Een ontbrekende fitting kan betekenen dat een leiding naar het huis niet volledig wordt afgewerkt.

- Planning in het hoofd: afhankelijkheden worden niet bijgehouden. Een vertraging bij de hoofdriool verschuift alles, maar niemand herberekent de cascade.

- Vorderingsstaat op goed geluk: hoeveelheden worden manueel nageteld. Achteraf reconstrueren kost dagen per fase en levert alsnog onbetrouwbare data op.

# De visie: checks & balances over de hele lijn

Het systeem dat ik heb ontwikkeld bestaat uit zes modules die elkaar controleren. Elke module voedt de volgende, en als er ergens iets niet klopt, licht het systeem het op.

| Module | Functie | Check & balance |
| --- | --- | --- |
| Registratie | Smartphone-formulier met 13 verplichte velden. Huisaansluitingen (T-stuk gewoon vs IP apart), kolken (8 bochten, 20m buis, inlaat, T-stuk, kolk), wachtaansluitingen. 3 min per stuk. | Kan niet verzonden worden zonder essentiële data. DWA/RWA paarcheck automatisch. |
| Voorraad | Actuele stock per materiaaltype per werf. Minimumdrempels met automatisch besteladvies. Weekvoorspelling op basis van planning. | Verbruik ↔ registratie cross-check. Signaal bij afwijking. Tekort = onafgewerkte leiding. |
| Planning | Taken met afhankelijkheden. Automatische cascade-herberekening bij vertraging. Nuts-overkoppeling tracking. Kritiek pad. | Voortgang vs planning. Alerts bij achterstand. Impact op einddatum berekend. |
| Facturatie | Automatisch materiaaloverzicht per maand. Meetstaat per VS-periode. Eenheidsprijzen berekend. Zelfde aanpak als mijn meetstaten bij nutsleidingen. | Hoeveelheden komen rechtstreeks uit registratie. Geen manueel natellen. |
| Controle | 7 validatielagen: paarcheck, nulwaarden, grenswaarden, GPS-koppeling Topcon, foto-volledigheid SB250 v4.1, stock-anomalieën, VGM-attesten. | Fouten gesignaleerd vóór ze op de VS terechtkomen. |
| Continuïteit | Alle data gestructureerd en vindbaar. Dashboard per project. Volledige audit trail. Overdracht aan opvolger in 10 minuten. | Geen dataverlies bij personeelswissel. Systeem draait onafhankelijk van personen. |

# Wat als er morgen iemand wegvalt?

Dit is de echte test van een systeem. Zonder gestructureerde data zit alle kennis in één hoofd. Bij vertrek ontstaat een gat: welke aansluitingen zijn klaar? Welke materialen zijn geplaatst? Welke putten zijn opgemeten? De opvolger begint van nul, met weken reconstructiewerk en een vorderingsstaat die onmogelijk correct op te stellen is.

Met het systeem opent de opvolger een dashboard en ziet alles: 67 van 200 aansluitingen klaar, 18 kolken geplaatst, stock bochten onder minimum, planning op schema behalve fase 2. De vorderingsstaat wordt gegenereerd uit bestaande data. Geen gat, geen verlies.

# Investering en uitrol

| Software | Hardware | Consultants | Opleiding |
| --- | --- | --- | --- |
| €0 (Google Forms + Python) | €0 (bestaande smartphones) | €0 (intern ontwikkeld) | 30 min per ploeg |

Uitrolstrategie: start met huisaansluitingen en kolken op één lopende fase (week 1–2). Evalueer, activeer stock-module en planning (week 3–4). Daarna volledig systeem met alle checks & balances.

Dit systeem is operationeel. Het is gebouwd vanuit één overtuiging: kwaliteit begint bij data, en data begint bij het moment van uitvoering. Alles daarna is reconstructie. Ik geef graag een demonstratie.

Jolien

Projectmanager Infrastructuur & Riolering